## MATRIZ
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S E.S.P
Anexo No. 01 MATRIZ DE RIESGOS
AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS FONSECA SIOSI Y FUERZA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega |  |  |  |  | ENTIDAD | CONTRATISTA | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
Económico | La fluctuación de los precios de los insumos. | 1 | General | Externo | X |  |  | X | X | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0 | 100% | Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor | Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio | Fecha de recibo final Fecha de Liquidación | Seguimiento por parte del equipo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
| Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar según estudios de los Analisis de Precios Unitarios. | 2 | General | Interno / Externo | X |  |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 50% | 50% | Revisión de los APU y ajuste al encontrarse dispersión en sus valores según precios del mercado. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
| Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | 3 | General | Interno / Externo | X |  |  | X | X | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Revisión de los precios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Supervisor | Etapa de Planeación | Fecha de Liquidación | Revisión aleatoria de procesos contractuales | Trimestral
Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | 4 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del procesos. Al momento de presentarce el incidente. | Etapa de Planeación | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Por Evento
Operacional | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos | 5 | General | Interno / Externo | X | X | X | X |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 50% | 50% | Retroalimentación en comités de seguimiento del al cronograma de actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Seguimiento de los proceso y en la ejecucion mediante actas de comité. | Diario
| Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso | 6 | General | Interno | X |  |  | X |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Informes de Supervisión | De conformidad con los plazos del contrato
| No suscripción del contrato por parte del Contratista | 7 | General | Externo |  |  | X |  |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento
| Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | 8 | General | Externo |  |  | X | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor | Etapa Contratación | Etapa de Ejecución | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento
| Falta de expedición del registro presupuestal | 9 | General | Interno |  |  |  | X |  | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa Contratación | A través de la lista de chequeo | Por Evento
| Incumplimiento de la publicación del contrato | 10 | General | Interno |  |  | X |  |  | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Semanal
| Terminación unilateral del Convenio | 11 | General | Interno / Externo |  |  |  |  | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. Y Declaratoria de incumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo y avance de ejecucion de actividades | Por Evento
Financiero | Indebida ejecucuion de los Recursos | 12 | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Seguimiento y control al uso y/o destinacion de los recursos girados al Contratista. Iniciar procesos de Sancionatorios. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Medio | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso de ejecución | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | Actas de seguiminetos y auditorias financieras. | mensual
Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | 13 | Especifico | Externo | X | X | X | X |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensual
De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | 14 | General | Externo |  |  |  | X |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Activar los protocolos de seguridad a la población aledaña al sitio en intervención. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor y Contratista | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Solicitud del Acto Administrativo de declaratoria de emergencia a la Autoridad competente y verificacion de las acciones plasmadas en los protocolos | Por evento
Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas | 15 | Especifico | Interno | X | X |  | X |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 30% | 70% | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y Contratista | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable | Por Evento
Riesgos Biológicos /Pandemia Covid -19 | alta incidencia de contagios y/o muertes por causa de la Pandemia Coronavirus COVID-19 | 16 | Especifico | Externo |  |  |  | X | X | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | 0% | 100% | implementación de circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, del Ministerio de Vivienda, Salud y trabajo en el capítulo 5, se establecieron las medidas que se deben garantizar en obras y otros espacios. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable y seguiminento de protocolos y cumplimiento de las medidas por parte de la supervisión | Semanal
Tecnológico | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | 17 | General | Interno / Externo | X | X | X | X |  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y contratista | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores | Por Evento

## VARIABLES ANALIZADAS
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S E.S.P
MATRIZ DE RIESGOS - VARIABLES ANALIZADAS
AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS FONSECA SIOSI Y FUERZA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Descripción | Nº | Etapa
|  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega
Modalidad de contratación | 1 | X
Requisitos habilitantes | 2 | X
Valor del contrato | 3 | X
Precios del mercado | 4 | X
Claridad en la descripción del bien o servicio requerido | 5 | X
Condiciones aptas para el proceso | 6 | X
Correcto Estudio de mercado (Evaluación de oferta y demanda) | 7 | X
El proceso permite satisfacer las necesidades de la entidad | 8 | X
Falta de capacidad para adelnatar la selección | 9 |  | X
Selección inadecuada | 10 |  | X
Riesgo de Colusión | 11 |  | X
Ofertas arificialmente bajas | 12 |  | X
Proceso desierto | 13 |  | X
Riesgo de que no se firme el contrato | 14 |  |  | X
Ausencia de garantías o entrega tardía | 15 |  |  | X
Incumplimeinto en la publicación | 16 |  |  | X
Incumplimiento en el registro presupuestal | 17 |  |  | X
Reclamos de terceros por la selección que retrase en perfeccionamiento | 18 |  |  | X
Cumplimiento de obligaciones contractuales | 19 |  |  |  | X
Logro del objetivo propuesto | 20 |  |  |  | X
Rompimeinto del equilibrio económico | 21 |  |  |  | X
Recibo y Terminación | 22 |  |  |  | X
Liquidación | 23 |  |  |  | X
Requisitos postcosumo - seguimiento | 24 |  |  |  |  | X
Garantias de calidad y estabilidad | 25 |  |  |  |  | X
COVID-19 | 26 |  |  |  | X